## Under visitering
Oversigt over modtagne ændringsønsker
Opdateret: 11. maj 2020
ID | Gruppe | Dato | Behov | Efterspurgt af | Status | Bemærkninger | Planlagt release/dato | JIRA
13 | CPR | 09.04.2016 | Mulighed for initiel load af CPR data | Anvendere af servicen "CPR Abonnement" | Udført
12 | Adm. modul | 04.12.2015 | Tilføjelse til serviceaftaler, bl.a. navn på kontaktperson | Frederikshavn kommune | Vurderes ifb. med udvikling af Adm. Modul
5 | Fejlhåndtering på serviceplatformen | 22.11.2015 | Forbedring af fejlhåndtering, bl.a. advisering af fejl på specifikke services | Odense kommune | Vurderes ifb. genforhandling af kontrakt
16 | Adm. modul | 22.11.2015 | Forbedring af fejlhåndtering, bl.a. visning af versionsnummer | Odense Kommune | Håndteres ifb. ID 5
22 | CVR | 26.11.2015 | Deltafil på CVR | Formpipe Fujitsu | Der pågår afklaring omkring datafordeleren
21 | CVR | 26.11.2015 | Opgradering af eksisterende CVR-service - bl.a. med formål at få flere søgemuligheder | Formpipe | Der pågår afklaring omkring datafordeleren
30 | BBR | 26.11.2015 | Deltafil på BBR | Formpipe | Under visitering
23 | BBR, CVR/CPR | 26.11.2015 | Sammenkobling af BBR og CVR/CPR data | Formpipe Fujitsu | Lukket i samarbejde med bestiller.
14 | Servicekald på Serviceplatformen | 17.11.2015 | Forbedring af servicekald, bl.a. eleminering af redundant information i kald | Odense Kommune | Udført | Forbedringer er implementeret fremadrettet
15 | Adm. modul | 17.11.2015 | Forbedret håndtering af services, bl.a. oprettelse af samlet pakke af UUID'er | Odense Kommune | Vurderes ifb. udvikling af Adm. modul
4 | CPR | 21.10.2015 | Udstilling af manglende felter i CPR-service: - CSTB_LANDEKOD -CFST_STARTMYNKOD - CFKR_FKIRK | Kube Data | Afvist | Ændringsønsket afvises, da data forefindes i SF6002, Initial-load. KDI arbejder på at sikre bedre dokumentation på, hvor man kan finde hvilke data.
85 | CPR | 20.10.2014 | Tilføjelse af feltet "Adresse 4" i CPR. Bruges som kontaktadresse for grænsegængere | Aabenraa Kommune | Udført |  | I produktion
84 | CPR | 02.10.2014 | Tilføjelse af information omkring tilflyttere inkl. familiemedlemmer | Københavns Kommune Helsingør Kommune | Udført |  | I produktion
18 | OIS | 24.05.2016 | Ændring af OIS service - returnering af flere rækker v. søgninger på fx ejendomme el. CVR-nr. | Fujitsu EG Kommune-information | Business case afvist af den kommunale følgegruppe.
17 | CPR | 21.10.2015 | Tilføjelse af felter til CPR-service. CprServices fremgår data sådan her: <Field r="VEJKOD" v="1188" t="Cort Adelers Gade" tm="Cort Adelers Gade" /> <Field r="POSTNR" v="1053" t="København K" /> I ServicePlatformen Familie+ fremgår de uden tekster: <Field r="VEJKOD" v="1188" /> <Field r="POSTNR" v="1053" /> De manglende felter ønskes tilføjet. | KUBE Data | Udført | Nye services vil bruge kildeleverandørens navngivning
8 | Adm. modul | 13.06.2016 | Administrationsmodul - Ændring v. anmodning om tilgang | Næstved kommune | Vurderes ifb. med udvikling af Adm. Modul
19 | Adm. modul | 21.06.2016 | Administrationsmodul - Lukkede aftaler på en separat fane | EG Kommune-information | Vurderes ifb. med udvikling af Adm. Modul
27 | CVR | 30.06.2016 | Forbedrede søgemuligheder ift. CVR-data | EG Kommune-information | Under visitering | Afventer dato for release - se også ID 21
2 | Adm. modul | 28.07.2016 | Forbedring af håndtering af serviceaftaler på Serviceplatformen | EG Kommune-information | Vurderes ifb. med udvikling af Adm. Modul
3 | CPR | 19.08.2016 | 'Fødselsregistreringssted' ønskes gjort tilgængeligt i klar tekst | EG Kommune-information | Udført
9 | CPR | 23.08.2016 | Ønsker at det bliver muligt at hente delta-fil på CPR-abonnement i exttest-miljø | Odense kommune | Afvist | Der i dag findes en mulighed for at ændre testdata manuelt. Dette kan bestilles via helpdesk@serviceplatformen.dk
29 | STS | 16.09.2016 | Adgang til oprettelse af serviceaftaler på Klassifikation og Organisation i test | EG A/S | Udført
33 | Sikkerhed og logning | 30.09.2016 | Tilgåelse af log over personfølsomme data på serviceplatformen | Kommunerne | Der er ikke en positiv business case, og ønsket afvises derfor.
34 | CPR | 23.09.2016 | Returnering af felt 'cilvilstand' | Fujitsu | Afvist efter behandling i den kommunale referencegruppe
36 | CPR | 10.11.2016 | Udstilling af frivillige kommunal distrikter på serviceplatformen | KMD | Lukket. Genåbnes ved behov.
37 | CPR | 11.10.2016 | Logning af datafremsøgninger på CPR | Glostrup | Afvist | SP skal ikke bruges til at logge kommunale forhold
38 | CPR | 25.11.2016 | Tilføjelse af historiske udlandsadresser til adresse i Person Stamdata | Compass Datawarehouse | Udført | Kommer i SF1525 - Person Samlet Historik Hent
39 | Adm. modul | 01.12.2016 | Lukkede serviceaftaler skal ikke længere vises | LIFA A/S | Vurderes ifb. med udvikling af Adm. Modul
41 | CPR | 13.01.2017 | Ændring til udvidet Person Stamdata - Statsborgerskab | EG | Udført
42 | OIS | 11.01.2017 | Ved opslag af ejendomsnummer, returneres også CPR eller CVR | Aabenraa kommune | Lukket. Opgradering af OIS service, som er en forudsætning for dette ændringsønske blev ikke godkendt.
43 | CPR | 12.01.2017 | Fremsøgning af person på navn og adresse | Aarhus kommune | Udført
44 | OIS | 12.01.2017 | Mulighed for flere resultater ved søgning på OIS | Aarhus kommune | Business case afvist af den kommunale følgegruppe. | Se i øvrigt ID 18
45 | OIS | 12.01.2017 | Sammenstilling af OIS og CVR/CPR data | Aarhus kommune | Lukket. Opgradering af OIS service, som er en forudsætning for dette ændringsønske blev ikke godkendt. | Se i øvrigt ID 23
46 | CPR | 02.02.2017 | Paginering på Familie+ servicen | Odense kommune | Der udarbejdes en samlet business case for alle ønsker omkring CPR. Den kommunale følgegruppe skal tage stilling til denne.
87 | Egenkontrol med lægefaglig autorisation | 20.03.2017 | Behov for at kunne tilgå et register med gældende autorisationer, feks Autorisationeregisteret fra NSP. | Odense kommune | Lukket. Business casen er ikke fordelagtig.
88 | CPR | 05.04.2017 | Mulighed for at slå flere CPR numre op af gangen. | Innofactor | Der udarbejdes en samlet business case for alle ønsker omkring CPR. Den kommunale følgegruppe skal tage stilling til denne.
89 | CPR | 06.04.2017 | Detaljeret CPR information udtræk i forbindelse med vielser | Dafolo | Afvist | Benyt SF1520 Person Stamdata, udvidet v.4
91 | CPR | 10.04.2017 | Detaljeret CPR information udtræk i forbindelse med vielser | Frederiksberg kommune | Afvist | Benyt SF1520 Person Stamdata, udvidet v.4
240 | Tilknytning til kommunal skole og privat skole | 04.10.2017 | Det drejer sig om (skolekode, skolenavn, klassetrin, klassespor, klassebetegnelse, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, klasselærer) Skal kunne tilgå løsningen som opslag - ligeledes skal man kunne hente batchudtræk på alle elevers tilknytning til skole for en hel kommune. Gerne også med historiske data. Oplysningerne findes i dag i TabulexTEA og KMD Elev" | NOVAX Sundhed | Under visitering
124 | CPR | 2017-05-18 | Information om 'historiks civilstand' og 'tidligere ægtefællenanvn' | Aabenraa Kommune | Afvist | Benyt SF1520 Person Stamdata, udvidet v.4 - se også SF1525
125 | CPR | 2017-05-22 | Problem med opdatering af CPR | LIFA A/S | SF1320_A er udvidet.
126 | Serviceplatformens administrationsmodul | 2017-05-24 | Der øsnkes en række ændringer til serviceplatformens administrationsmodul, bl.a. information om Serviceaftale-navn, snitflade_ID og versionsnummer. | EG A/A | Vurderes ifb. med videreudvikling af Adm. modul.
127 | CPR | 2017-05-29 | Information om hvorvidt et barn har søskedende. | EG Team Online | Afvist | Der findes for mange kombinationer med søskende og delebørn til at det kan afklares i SP. Det skal ligge i de enkelte fagsystemer.
208 | CPR | 2017-09-05 | Mulighed for at fakturere forbruget på CPR service særskildt fra Buffetprisen. | Aalborg kommune | Afvist | CPR data bliver gratis når vi overgår til Datafordeleren.
209 | Forbrugsoversigt | 2017-09-25 | Mere præcis vejledningstekst på serviceplatformen ift. hvornår forbrug opgøres og kan ses på forbrugsfanen | Odense kommune | Vejledningstekst er justeret.
293 | CPR | 2018-02-09 | Historiske oplyninger vedr. tidligere ægteskaber. | EG Kommune-information | Afvist | Benyt SF1520 Person Stamdata, udvidet v.4
356 | Driftsmeddelelser | 2018-08-23 | Mulighed for at abonnere på driftsmeddelelser for et givent system | Aalborg kommune | Under visitering
437 | Adm. modul | 2019-02-11 | Oprettelse af services i STS Admin, så servicen bliver tilgængelig i servicekataloget - uden at udvikle en gennemstillingsservice på serviceplatformen. | Varde kommune | Under visitering
449 | Stamdata - den kommunale tandpleje | 2019-03-13 | I dag importeres stamdata via et filudtræk fra KMD som leveres direkte til kommunens tandpleje til import i TK2. Mange kommuner/it afdelinger ønsker disse data leveret fra Serviceplatformen. | IT Relations A/S | Under visitering
453 | Sikkerhed | 2019-03-15 | Det ønskes, at Context Handleren kan anmode om JFT/Dataafgrænsninger vha. REST og ikke SAML. | Københavns Kommune | Under visitering
484 | SF6008 | 2019-07-15 | Den korrekte udenlandske adresse returneres ikke | EG A/S | Afvist | SF6008 – Person stamdata er en ældre service som vi forsøger ikke at ændre på. Informationen findes i en anden service, og kan hentes derfra. Det er muligt at finde kontaktadresser via nogle af de andre services fx ”SF6002 – CPR Abonnement” eller ”SF1520 - Person stamdata, udvidet (lokal)”. Sidstnævnte har dog en anden sikkerhedsmodel end SF6002 og SF6008, hvilket vil medføre ekstra kodearbejde. Du kan se en liste over hvilke værdier der indgår i hvilken service her: https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20CPR.aspx Åben ”Valg af CPR service” og læs ”CPR data og Feltanvendelse i snitflader.xlsx”.
485 | STS ADM | 2019-07-15 | Intet API til fremsøgning af oplysninger om brugersystemroller | Signaturgruppen | Under visitering
493 | ØiR | 43698 | Adgang til InvoiceHandling | Tricom | Afvist | En ny service til erstatning af denne er under udvikling, og forventes idriftsat ultimo Q1 2020. InvoiceHandling åbnes derfor ikke for øvrige anvendere.
513 | CPR | 2019-09-24 | Person stamdata udvides med "Kommunale forhold" fra CPR Registret | Odense kommune | Under visitering | Data findes i replika, så det kræver en ny XSD, og dermed også en version udmelding. Det er den kommunale styregruppe der skal beslutte om den skal med. Det bliver dog først på den anden side af transitionen. |  | http://jira.kombit.local:8080/browse/KU-6875
516 | CPR | 2019-10-17 | CPR-numre på tidligere ægtefæller i Civilstand Historisk | Odense kommune | Under visitering | Data findes i replika, så det kræver en ny XSD, og dermed også en version udmelding. Det er den kommunale styregruppe der skal beslutte om den skal laves. |  | http://jira.kombit.local:8080/browse/KU-7112
532 | CPR | 2019-11-07 | Etableringsudtrækket fra CPR skal også indeholde historik | LIFA A/S | Under visitering | Skal vurderes af den kommunale styregruppe.
533 | CPR | 2019-11-07 | Se borgere kommunen betaler for, der er bosiddende i andre kommuner | LIFA A/S | Under visitering | Skal vurderes af den kommunale styregruppe.
540 | Adm. modul | 2019-12-20 | Obligatorisk angivelse af systemejer/kontaktperson når leverandør opretter service | Hjørring kommune | Under visitering | Skal vurderes af den kommunale styregruppe.
611 | CPR | 2020-05-04 | Ændring CPR på serviceplatformen, så det bliver identiske med det ændrede etableringsudtræk U12160P fra CPR- kontoret. CPR-kontoret har nu valgt at ændre på definitionen af dette udtræk på følgende måde: recordtype 017 er erstattet af 052recordtype 002 er erstattet af 002B der er tilføjet nye recordtyper: 034, 035, 50, 51, 60. | LIFA A/S | Under visitering
612 | CPR | 2020-05-04 | CPR-kontoret udstiller nye recordtyper i deres udtræk - U12160P:034 - HISTORISKE BESKYTTELSER035 - HISTORISKE KREDITADVARSLER050 - KREDITADVARSEL051 - DELT BOPÆL Der findes i dag ikke nogen mulighed for at holde disse data opdateret hos en kunde - hverken via en service eller fildownloadstjeneste. Da det er meget relevante data for en kommune, vil det være relevant at få denne mulighed - allerhelst i den nuværende CPR-abonnements fildownloadstjeneste. | LIFA A/S | Under visitering